



**Harmonogram**

**Prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) pre občianske združenie NAŠA LIESKA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivita, činnosť** | **Termín** | **Zodpovedný, zúčastnený**  |
| 1. Príprava analytickej časti – stretnutia v obciach
 | **August 2015** **5.8. a 18.8.** | Spracovateľ CPK VK, starostovia obcí |
| 1. Zber štatistických údajov za územie
 | **August 2015** | Spracovateľ CPK |
| 1. Analýza územia, návrh SWOT analýzy
 | **August 2015** | Spracovateľ CPK |
| 1. Analytický rámec - odsúhlasenie SWOT analýzy
2. Strategický rámec - problémová analýza (vízia, strategický cieľ, priority, špecifické ciele)
 | **September 2015** | Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod. |
| 1. Strategický rámec – stanovenie priorít a opatrení, stanovenie a odsúhlasenie inovačného rámca stratégie, integrované znaky stratégie
 | **Október 2015** | Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod. |
| 1. Implementačný rámec – implementačný a riadiaci proces, akčný plán,
2. Finančný rámec – financovanie stratégie CLLD, finančný plán pre opatrenia
 | **November 2015** | Spracovateľ CPK, Starostovia obcí, členovia OZ, aktívni občania, združenia, spolky a pod. |
| 1. Spracovanie textových častí v súlade s Manuálom na spracovanie stratégie CLLD
 | **November 2015** | Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ |
| 1. Príprava príloh k stratégii CLLD
 | **November 2015** | Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ |
| 1. Príprava a odovzdanie Žiadosti o NFP na podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci Stratégie CLLD a 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
 | **December 2015** | Spracovateľ CPK, predsedníctvo OZ |